## Sheet1
Gantt Chart
Task |  |  | Start Date | End Date | Duration | Sem Week
front-end | blank web pages |  | 2022-08-08 | 2022-08-21 | 14 | 3&4
| decorate pages with Bootstrap |  | 2022-08-08 | 2022-08-21 | 14 | 3&4
back-end | login |  | 2022-08-15 | 2022-08-21 | 7 | 4
| project module | create project | 2022-08-22 | 2022-08-28 | 7 | 5
|  | upload project file | 2022-08-22 | 2022-09-04 | 14 | 6&7
|  | show project list | 2022-08-29 | 2022-09-11 | 14 | 6&7
|  | show project detail | 2022-09-12 | 2022-09-18 | 7 | 8
| project module test |  | 2022-09-12 | 2022-09-18 | 7 | 8
| team module | create team | 2022-09-19 | 2022-09-25 | 7 | 9
|  | upload team file | 2022-09-19 | 2022-09-25 | 7 | 9
|  | show team list | 2022-10-03 | 2022-10-09 | 7 | 10
|  | show team detail | 2022-10-03 | 2022-10-09 | 7 | 10
| team module test |  | 2022-10-10 | 2022-10-16 | 7 | 11
| allocate module | show project allocated | 2022-09-19 | 2022-09-25 | 7 | 9
|  | allocate project to team | 2022-10-03 | 2022-10-09 | 7 | 10
| allocate module test |  | 2022-10-10 | 2022-10-16 | 7 | 11